## Plan for stevneavvikling
Plan for stevneavvikling
Proposisjon
Dugnadsbehov | Dressur, KC se egne lister
Stevne område kart | Slås opp sammen med generell informasjon om stevnet
Parkering | Parkeringsanvisning og vakter
Dugnadslister | Se grenspesifikke oversikter
Arbeidslister | se egen oversikt

## Dugnad Dressurstevne
Oppgave | Beskrivelse | Ansvarlig | Utstyr | Ansvarlig | Tidsforbruk
Preparere bane/ridehus | Traktor, slådd
Gjerder/stengsler | Sette opp hinderstøtter med bånd for å begrense adgang rundt ridebanen, ved stallen og på rideveier |  | Hinderstøtter, bånd
Høytaleranlegg
Kiosk | Kiosk varer | Mona
Anlegg | Rake, rydde |  | Raker, søpleposer, hansker
Strøm | Trommel, skjøteledning til Kiosk/sekreteriat
Vaklister stevne |  | Elisabeth
Vaklister kiosk |  | Mona
Lydanlegg
Startlister | Startlister alle klasser skrives ut | Anine | PC, printer
Flytte hengere |  | Oppstallører
Kakeliste
Sløyfer og Premier |  | Helle/Marit

## Arbeidsoppgaver Dresssurstevne
Dressurstevne 10-11 september 2016 | Lørdag |  | Søndag
Oppgave | 09:00-12:30 | 12:30-16:00 | 09:00-12:30 | 12:30-16:00
Protokollhenter | Tirill, Silje | Tirill, Silje | Tirill, Silje | Tirill, Silje
Portåpner | Mina | Mina | Mina | Mina
Skriver | Anette, Madelen | Mari, Anne Helene | Anette, Anne Helene | Mari, Madelen
Sekreteriat | Martine/Eilen | Martine/Eilen | Martine/Eilen | Martine/Eilen
Kiosk | Mona/Vibeke | Mona/Vibeke | Mona/Vibeke | Mona/Vibeke
Speaker
Parkering | Geir/ Dag | Geir/Dag | Bjørn Otto | Kjersti
Overdommer | Anine | Anine | Frida Aksnes | Frida Aksnes
Dommer | Hellle/Anine | Hellle/Anine | Helle/Frida Aksnes | Helle/Frida Aksnes
Steward | Bente | Bente | Bente | Bente
Stevneleder | Elisabeth | Elisabeth | Elisabeth | Elisabeth

## Dugnad KC
Oppgave | Beskrivelse | Utstyr | Ansvarlig | Status
Preparere/slodde bane/ridehus | ATV/slodd | Traktor, slådd
Gjerder/stengsler | Begrense adgang rundt ridebanen, ved stallen og på rideveier | Hinderstøtter, bånd
Høytaleranlegg
Kiosk | Kiosk varer
Anlegg | Rake, rydde | Raker, søpleposer, hansker
Strøm | Kabeltrommel og strøm til kiosk/lydanlegg
Sprangbane | Bygge bane , flagg og
Sprangbane skisse
Dressurbane | Klargjøres
Terrengbane vanngrav fylles | Fylles
Terrengbane: feste hinder
Terrengbane: Flagg hinder
Terrengbane: Hindernummer
Terrengbane Rydde v målgang
Terrengbane: Trase til/fra vanngrav | Stolper/tråd ev hinderstøtter
Terrengbane: Flytte hinder
Terrengbane kart
Terrengabane pynt/effekter
Flytte hestehengere
Stevnekart
Startlister | Startlister alle klasser skrives ut | PC, printer
Vaklister stevne | Se eget ark
Vaklister kiosk

## Vaktliste-ansvar KC
Oppgave | Ansvarlig | Utstyr | Ansvarlig | Tidsrom
TD
Stevne vet
Skriver
Dommer Sprang
Banebygger
Steward
Terreng Dommer
Hindervakt 1-X |  | Radioer
Sekreteriat
Kiosk
Speaker |  | Lydanlegg
Parkering |  | Gul vest