PROSJEKTPLAN

«Stormøte»

1. MÅL OG RAMMER

1.1  Bakgrunn

Steinkjer Idrettsråd ønsker å ha et årlig stormøte hvor vi samler alle idrettslag, politisk ledelse i Steinkjer Kommune, samarbeidspartnere og andre. Gjennom dette stormøtet ønsker man å skape samarbeidsarenaer, motivasjon og inspirasjon til å løfte idretten i Steinkjer sammen.

1.2  Prosjektmål

Steinkjer Idrettsråd skal være talerøret for idretten i Steinkjer og skal bidra til å skape samarbeid på tvers av idretter, på tvers av samfunnslag og på tvers av gredegrense innenfor kommunen. Steinkjer Idretssråd skal årlig arrangere et stormøte hvor man sammen skaper entusiasme og iver til å forbedre idrettsmiljøet i Steinkjer, både for topp- og bredde.

1.3  Rammer

Stormøtet for idrettslagene og andre interessenter skal være 10/11.november 2020. Alle idrettslags styre- og ressurspersoner vil bli invitert. Anbefalingene fra FHI vil ligge som bakteppe for maks antall for deltakere, pr dd 200 pers. Eneste arena som egner seg er Steinkjerhallen, men rådhussalen kan brukes ved inntil 100 deltakere. Stormøtet vil inneholde et fordrag av Øystein «pølsa» Pettersen, tidligere langrennsløper, deltaker 71 grader nord, deltaker Mesterens Mester 2020. Møtet vil vare fra kl 1800-2000.

2.  OMFANG OG AVGRENSNING

Dette prosjektet skal kun omhandle selve Stormøtet.

3.  ORGANISERING

3.1  Prosjektledelse

Prosjektansvarlig: Steinkjer Idrettsråd

Styringsgruppe: Jan-Terje B Mathisen, Grete Folden og Trond Sakshaug

4. BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER

4.1  Beslutningspunkter

Beslutningspunkt 1: Er det grunnlag, økonomisk, for at vi skal gjennomføre dette. Steinkjer Idrettsråd må garantere for kostnad for arrangementet. ( 31.08.2020)

Beslutningspunkt 2: Hvor mange deltakere skal inviteres? Selge billetter til andre interessenter? ( 15.09.2020)

Beslutningspunkt 3: Kan arrangementet gjennomføres ift smittevern og antall deltaker? (01.11.2020)

4.2  Oppfølging

Styringsgruppen har jevnlige møter ift oragnisering og bestillinger. Styringsgruppen rapporterer til styret i Steinkjer Idrettsråd

4.3  Milepæler

Milepæl 1: Klarsignal for bestilling av fordragsholder

Milepæl 2: Invitasjon og bestillinger til/fra deltakere

Milepæl 3: Maksnivå påmelding.

5.   RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING

5.1  Kritiske suksessfaktorer

Dette blir en årlig happening hvor idrettslag møtes på tvers og en møtearena som du som idrettsleder ikke kan gå glipp av

Dette blir en arena hvor vi i framtiden kan hedre de som jobber hardt for frivilligeheten på Steinkjer

Dette blir en arena hvor idrett, kultur, offentlig og næringsliv samarbeider og diskuterer idrettens posisjon og behov i Steinkjer.

5.2  Kvalitetssikring

Skape et godt arrangement hvor aktuelle problemstillinger og/eller motiverende faglig påfyll er det sentrale momentet.

Skape et godt arrangement hvor alle idretter blir presentert og hørt.

Skape engasjement, samarbeidsklima og en bærekraftig frivillighet for Steinkjer Kommune.

6.   GJENNOMFØRING

6.1  Hovedaktiviteter

Stormøtet avholdes i 2020 med et fordrag, samt en paneldebatt på hva man har å vinne på å samarbeide på tvers av idretter.

6.2  Tids- og ressursplaner

| August | September | Oktober | November |
| --- | --- | --- | --- |
| BP1, MP1 | BP2, MP2 |  | BP3, MP3 |
|  | Bestilling lokale |  |  |
|  | Markedsføring |  | Arr.starter |
|  |  | Servering til arr |  |

7.   ØKONOMI

| Inntekter | Utgifter |
| --- | --- |
| Søknad Steinkjer Kommune 20000,- | Foredragsholder 35000,- |
| Salg av foredragsholder 10000,- | Lokaler 2000,- |
| Salg eksterne a 250,- 5000,- | Servering 2000,- |
| Totale inntekter 35000,- | Totale utgifter 39000,- |

8.  KONTRAKTER OG AVTALER

Avtale med foredragsholder og fastsettelse av pris gjøres når BP1 og MP1 er gjort. Avtalen gjøres med Athenas.

Avtale med leie av lokaler gjøres med Steinkjerhallen. Gjeldene priser vil da tre inn. SH kan også brukes mtp servering.