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PROSJEKTPLAN 
«Stormøte» 

[image: ]

1. MÅL OG RAMMER
1.1  Bakgrunn
Steinkjer Idrettsråd ønsker å ha et årlig stormøte hvor vi samler alle idrettslag, politisk ledelse i Steinkjer Kommune, samarbeidspartnere og andre. Gjennom dette stormøtet ønsker man å skape samarbeidsarenaer, motivasjon og inspirasjon til å løfte idretten i Steinkjer sammen.

1.2  Prosjektmål
Steinkjer Idrettsråd skal være talerøret for idretten i Steinkjer og skal bidra til å skape samarbeid på tvers av idretter, på tvers av samfunnslag og på tvers av gredegrense innenfor kommunen. Steinkjer Idretssråd skal årlig arrangere et stormøte hvor man sammen skaper entusiasme og iver til å forbedre idrettsmiljøet i Steinkjer, både for topp- og bredde. 

1.3  Rammer
Stormøtet for idrettslagene og andre interessenter skal være 10/11.november 2020. Alle idrettslags styre- og ressurspersoner vil bli invitert. Anbefalingene fra FHI vil ligge som bakteppe for maks antall for deltakere, pr dd 200 pers. Eneste arena som egner seg er Steinkjerhallen, men rådhussalen kan brukes ved inntil 100 deltakere. Stormøtet vil inneholde et fordrag av Øystein «pølsa» Pettersen, tidligere langrennsløper, deltaker 71 grader nord, deltaker Mesterens Mester 2020. Møtet vil vare fra kl 1800-2000. 





2.  OMFANG OG AVGRENSNING
Dette prosjektet skal kun omhandle selve Stormøtet. 

3.  ORGANISERING
3.1  Prosjektledelse
Prosjektansvarlig: Steinkjer Idrettsråd
Styringsgruppe: Jan-Terje B Mathisen, Grete Folden og Trond Sakshaug



4. BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER

4.1  Beslutningspunkter

Beslutningspunkt 1: Er det grunnlag, økonomisk, for at vi skal gjennomføre dette. Steinkjer Idrettsråd må garantere for kostnad for arrangementet. ( 31.08.2020)

Beslutningspunkt 2: Hvor mange deltakere skal inviteres? Selge billetter til andre interessenter? ( 15.09.2020)

Beslutningspunkt 3: Kan arrangementet gjennomføres ift smittevern og antall deltaker? (01.11.2020) 

4.2  Oppfølging
Styringsgruppen har jevnlige møter ift oragnisering og bestillinger. Styringsgruppen rapporterer til styret i Steinkjer Idrettsråd


4.3  Milepæler 
Milepæl 1: Klarsignal for bestilling av fordragsholder
Milepæl 2: Invitasjon og bestillinger til/fra deltakere
Milepæl 3: Maksnivå påmelding. 

5.   RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING
5.1  Kritiske suksessfaktorer
Dette blir en årlig happening hvor idrettslag møtes på tvers og en møtearena som du som idrettsleder ikke kan gå glipp av
Dette blir en arena hvor vi i framtiden kan hedre de som jobber hardt for frivilligeheten på Steinkjer
Dette blir en arena hvor idrett, kultur, offentlig og næringsliv samarbeider og diskuterer idrettens posisjon og behov i Steinkjer.

5.2  Kvalitetssikring
Skape et godt arrangement hvor aktuelle problemstillinger og/eller motiverende faglig påfyll er det sentrale momentet. 
Skape et godt arrangement hvor alle idretter blir presentert og hørt. 
Skape engasjement, samarbeidsklima og en bærekraftig frivillighet for Steinkjer Kommune. 

6.   GJENNOMFØRING
6.1  Hovedaktiviteter
Stormøtet avholdes i 2020 med et fordrag, samt en paneldebatt på hva man har å vinne på å samarbeide på tvers av idretter. 

6.2  Tids- og ressursplaner
	August
	September
	Oktober
	November

	BP1, MP1
	BP2, MP2
	
	BP3, MP3

	
	Bestilling lokale
	
	

	
	Markedsføring
	
	Arr.starter

	
	
	Servering til arr
	



7.   ØKONOMI
	Inntekter
	Utgifter

	Søknad Steinkjer Kommune    20000,-
	Foredragsholder  35000,-

	Salg av foredragsholder           10000,-
	Lokaler                   2000,-

	Salg eksterne a 250,-                 5000,-	
	Servering                2000,-

	Totale inntekter                         35000,-
	Totale utgifter       39000,-




8.  KONTRAKTER OG AVTALER
Avtale med foredragsholder og fastsettelse av pris gjøres når BP1 og MP1 er gjort. Avtalen gjøres med Athenas. 

Avtale med leie av lokaler gjøres med Steinkjerhallen. Gjeldene priser vil da tre inn. SH kan også brukes mtp servering. 




3
Prosjektplan 
image1.png
\Y 74

STEINKJER IDRETTSRAD




