## OPPGAVER
Handlingsplan 2017-2020 | planen skal utvikles kontinuerlig av styret i klubben. Årsmøte skal hvert år korrigere den gjellende versjonen. |  |  |  | Versjon feb.2017
OPPGAVER | ansvar | periode | % FULLFØRT | MERKNADER | Status
Organisasjonsutvikling | Styret | 2017-2020 | 0% | For å håndtere den økende medlemsmassen og kunne tilby et trygt og attraktivt tilbud til medlemmer i alle aldre (12-90), trenger vi å bygge en solid organisasjon | Kontinuerlig arbeid.
Undomssatsing | Jr gruppe | 2017-2020 | 25% | Tilby barn og ungdom fra 12-19 år et godt, trygt og utviklende miljø for utøvelse av triatlon | Jr gruppen ble etablert 2015/2016 og er godt igang. Jr guppen vil etablerer egen plan for hvert år.
Dame/jentesatsing | Styret | 2017-2020 | 25% | Jobbe med å skape et inkluderende miljø som motiverer jenter og damer i alle aldre til å delta på aktiviter i klubbens regi. | Kontinuerlig arbeid. Jente/damesamling februar 2017.
Seniorsatsing | Styret | 2017-2020 | 25% | Jobbe med å skape et inkluderende miljø som motiverer alle seniorer til å delta aktivt i klubben. | Kontinuerlig arbeid.
Treningsfelleskap | Styret | 2017-2020 | 50% | Tilby et inkluderende treningsfelleskap for alle aldre og alle nivåer i alle 3 disipliner (svøm, løp, og sykkel) | Kontinuerlig arbeid.
Vintertrening | Styret/jr gruppe | 2017-2020 | 50% | Tilby et inkluderende treningsfelleskap for alle aldre og alle nivåer i 3 disipliner(svøm, løp, og sykkel) | Vintertrening for 2016-2017 er godt etablert.
Sommertrening | Styret/jr gruppe | 2017-2020 | 25% | Tilby et inkluderende treningsfelleskap for alle aldre og alle nivåer i 3 disipliner(Svøm, løp, og sykkel) | Svømme/tri trening tirsdager, løpetrening og sykkeltrening. Detaljer for 2017 ikke avklart.
Sosiale arrangementer | Styret/jr gruppe | 2017-2020 | 25% | Tilby og arrangere felles arrangementer slik som konkuranser, treningsleire og turer. Oppmuntre til personlig engasjement og intiativ. | Kontinuerlig arbeid. Hove tri 2017, svømmekurs i februar, damesamling i februar.
Arrangementer | Styret | 2017-2020 | 0% | Tønsberg Triathlonklubb skal tilby og stimulere til trening og konkurranser for alle aldre og alle nivåer i Tønsberg og nærliggende kommuner gjennom det mangfoldet en triatlonklubb kan tilby.Klubben skal arrangere triatlonstevner i nærområdet. | Kontinuerlig arbeid.
Gunder tri | styret/jr gruppe | mai-juni | 0% | Svømme i svømmehall og sykkel+løp med start etter Gundermetoden. | Treningskonkuranse.
Ringshaugdysten | ?/jrgruppa | ? | 0% | Et lokalt arrangement med 100-200 deltagere, flott rekruterings- og treningsløp. | Klubbens best etablerte konkurranse
Kystleden | Petter G | 2017-08-19 | 0% | 1/2-maraton med 374 betalende deltagere i 2016. Flott løype Horten-Ringshaugstranda. | Løp i samarbeid med lokal klubb.
Bytri | Tore Hopen | 2017-08-12 | 25% | Bytri gruppe med løpsleder Tore Hopen, er etablert og arbeid med planlegging, søknader og markedsføring er startet. | Klubbens egen triathlonkonkurranse, fokus på Felleskap, Inkluderende Idrettsglede.
Ringshaugsvømmen | Bjørn/Cesilie | ? | 0% |  | 2400 m uformell svømmekonkurranse på en hverdag.
Challenge | Tone/Henrich | 2017-08-27 | 0% | Klubben har en avtale med Challenge Norway, klubben har ansvar for skiftesonen og står som teknisk arrangør. | Klubben tjener dugnadspenger, får andel av lisens og får 5% av deltageravgiftene
7-fjellstur | JWO | 2017-10-28 | 0% | Enkelt løpsarrangement der det er fokus på deltagelse.