	Datum
	Aktivitet
	Målgrupp
	Kanaler
	Kostnad
	Ansvarig
	Status/övrigt

	September - Oktober
	Ta fram logotyp 
	
	
	
	Använd SjöV:s typsnitt, ej regelrätt logotyp
	

	Oktober
	Bjuda in befintliga användare av portalen att registrera sig 

Brev till registrerade men inaktiva användare
	Befintliga användare

Registrerade men inaktiva
	Direktutskick via 
e-post
	
	Maria & Jimmy tar fram underlag, Jimmy skickar ut
	

	Oktober
	Ta fram texter, annonser och annat material
	Befintliga och nya användare
	Till flera olika kanaler
	
	Maria & Jimmy tar fram underlag, Jimmy skickar ut
	

	November 
	Ta fram utbildningsmaterial
	Användare, HR-avdelningar
	Vilket format? Tryckt eller digitalt – eller både och? 
	
	Jimmy (Maria ev layout?)
	

	November-December
	Information och annonser
	HR på rederier, branschpress, sjöfartsskolor, 
	Direktutskick, banners på webben, annonser, sociala kanaler, hemsida
	
	Maria & Jimmy tar fram underlag, Jimmy skickar ut/delar
	

	November-December
	Information och annonser
	Befintliga användare, nya användare
	Annonser, sociala kanaler, hemsida, saxpress
	
	Maria & Jimmy tar fram underlag, Jimmy skickar ut/delar
	

	December
	Kampanjtävling
	
	
	
	Jimmy?
	

	December
	Journalistisk artikel + 
Storytelling med exempel för inspiration att öka motionerandet? 
	Befintliga och nya användare
	Branschpress, sociala kanaler, Sjömansklubbarnas instagram? 
	
	Hjälp av pressansvarig? 
	

	1 jan 2020
	Lansering
	
	
	
	Projektgruppen
	

	Januari-februari - mars
	Information och annonser- påminnelse
	Befintliga och nya användare
	Webb, sociala kanaler, e-post, Sjörapporten mfl 
	
	Jimmy skickar ut/delar påminnelsen
	

	Februari
	Redaktionell artikel 
	Befintliga och nya användare
	Sjöfolksidrott
	
	Maria & Jimmy tar fram text, ev ta hjälp av press? 
	



1. Se på andra lösningar och utforma begreppet om könstillhörighet vid registreringen. 
2. Hitta medaljer, märken som vi kan använda
3. Kolla vilka grenar som ingår i multi-sport, aktivitetsplan -> vilka aktiviteter ska kopplas till vilken tävling? Kolla igenom inbjudan och fyll på multi.
4. Hur/ska vi rapportera in officiella tävlingstider och ska dessa visas offentligt eller privat?
5. Läs igenom anmälan i sjöfolksidrott. (ändras inför ett nytt idrottsår) Förbättra texten.
6. Inbjudningsbrev till befintliga motionsanvändare. Utkast klar
7. Inbjudningsbrev till fd. motionsanvändare.              Utkast klar
8. Inbjudningsbrev till Rederier. 		Utkast klar
9. Prata med Hanna om lotsarnas intresse. 
10. Prata med Albin om Lagledare Baltica
11. Kolla andra influencers.
12. Nyhetsbrev om kampanjtävling efter att nya användare är på plats.
13. Gör plan för nyheter. Trening.no och ISWANS utskick. ”månadens nya tävlande” främja folk att komma igång. Pris för fulltalig besättning? (Sjofartsdirektoratet, blogginlägg- träning.no dessa får vi använda efter översättning).
14. Koppling till externa appar, utformas så att ansvaret ligger på leverantören. Se PDF kobling
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