Dugnadsliste med kommentarer.

TIRSDAG 11. AUGUST 2015

| Nr. | Oppgave | Tidspunkt og oppmøtested | Navn | Mine kommentarer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Henting av telt hos Joker Event i Elverum Henting av materiell Ramirent | Dagtid | Steinar Johansen Transport | Jeg avtaler direkte med transportør |
| 2 | Henting av bord og stoler Vikingskipet | 16.00 – 18.00 | Steinar Johansen Transport Tlf: 976 61 774 | I tillegg til gjerder skal vi i år låne alle bord og stoler hos HOA Jeg avtaler direkte med transportør og HOA |
| 3 | Rigging av Scene | 18.00 - 22.00 Basarbygningen | Erik Neby (Hovedansvar) Gry Karina Kjølle Stig Anders Stensby Øystein Kjendlie | Erik avtaler direkte med Ramirent og transportør |
| 4 | Rigging av telt Møblering av bord/stoler | 18.00 - 20.00 Fortauet ved Strandg.parken | Jan Einar Bakken (Hovedansvar) Terje Andreassen Målfrid Narum Lise Børresen Ludvig Bjerke Narud | Jan Einar skaffer seg info om montering i forkant |
| 5 | Henting av gjerder ved Vikingskipet/Hamar kommune | 18.00 - 22.00 Kontakt Kolbjørn tlf: 997 46 355 | Kolbjørn Henjum (Hovedansvar) Erstatter for Reidar Ronny Syversen (tilhenger) Kjetil Kjærnes | En del gjerder skal også hentes på maskinstasjonen til Hamar komm etter nærmere avtale. Disse må merkes med strips |
| 6 | Rigging av Kameraplattinger | 20.00-21.00 Storhamargata/Valuta/Skappelsgate/start | Erik Neby |  |

ONSDAG 12. AUGUST 2015

| Nr. | Oppgave | Tidspunkt og oppmøtested | Navn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Utplassering av skilt/sperremateriell | 08.00 – 09.00 | Hamar kommune kjører ut materiell til de stedene de skal settes opp tidlig onsdag morgen De henter torsdag morgen Bjørn Andersen Dag Bjørnstad | Vi trenger en som er hovedansvarlig for å sette opp sperremateriell ifølge skiltplanen. |
| 2 | Rigging av gjerder/montering av arenareklamer Alle som skal drive med rigging i trafikkerte gater må ha refleksvester! | 10.00 – 14.00 | Bjørn Andersen (Hovedansvar) + 9 mann Bjørn har avtalt med de det gjelder. |  |
| 3 | Assistent for lydmann Wangen onsdag morgen. Bl.a. sjauing av materiell | Lydmann: Odd Wangen Tlf:909 15 130 | Øivind Ranestad Benjamin Bjørnstad Langli |  |
| 4 | Telt til Swix Telt til løpere Telt til pizza | Kl 14.30: Pizzanini Hamar Skiklubb Vang Ottestad | Jan Einar Bakken Erik Neby |  |
| 5 | Montering av gummimatter ved Rema | 15.00 – 16.00 | Kolbjørn Henjum Erik Neby (ansvar utstyr) Stein Erik Strøm Roy Andersen | Vi trenger gummiklubber og kjegler til skille mellom inn/ut-baner. (Erik Neby?) |
| 6 | Pizzabud (pizzaer hentes på Pizzanini) | 16.00 - 17.00 Ta kontakt med Atle Mathisen Tlf: 913 40 132 for bestilling planlagtutover | Sverre Bang Støeng Ivar Jevne Arnesen | Jeg avtaler direkte med Pizzanini om servering for dugnadsgjengen på rest. Onsdag formiddag Lager også en liste om ca.-behov for pizzaer til henting. Ansvarlige må ta kontakt for ytterlige behov |
| 7 | Vakthold ved sperringer | 16.00 - 19.00 Oppmøtested Svare & Berg | Jo Helgestad (Hovedansvarlig) - Per Utgard - Siv Jorun Nordlund - Heine Toftegaard - Trond Ellingsen - Reidar Seim - Pernille Bjørnstad - Torleiv Myre - Marianne Myklebust - Hilde Anette Neby - Tore Flermoen - Jon Håkon Øverhaug - Håkon Beitnes - Anne Marie Stenberg - Nina Søndmør - Ole Christian Bang - Ivar Lome - Anne Brit Skarderud - Astri Fagerhaug - Grunde Wahl - Terje Andreassen - Terje Sollien | Res Elin Græsli André Kvarstad Ruth Kvarstad |
| 8 | Assistent for Producer Erik Marthinsen | 16.00 - 19.30 Oppmøtested scenen ved Basarbygningen | Benjamin Bjørnstad Langli |  |
| 9 | Ansvar for å få løperne inn i "mixed zone" etter målgang | 17.00 - 19.30 Møte Avle ved storskjermen | Frode Haug Arne Arnesen |  |
| 10 | Ansvar for innsamling og sortering av startnumre etter målgang. Må ta med KGP-startnumrene hjem og vaske dem i etterkant | 17.00 - 19.30 Møte ved mål | Undis Strøm Hilde Martinsen | Startnr. til ASKO-sprinten er engangs papirnr. |
| 11 | Nedrigging sjauing av lydanlegg | 19.00 - 20.00 Møt ved scene rett etter løpet | Lydmann Wangen (Hovedansvarlig) Arne Arnesen Ole Christian Bang |  |
| 12 | Premieutdeling på scenen | 19.00 – 2000 Møt ved scenen | Anne Guri Jevne + 2-3 yngre løpere |  |
| 13 | Forberedelser/gjennom-føring/opprydding serveringstelt. | 16.00- 21.00 Møte ved serveringsteltet i parken | Ingrid Robøle (Hovedansvar) Anne Guri Jevne Else M Hagen |  |
| 14 | Opprydding/retur av materiell. Tar ca 1- 1/2 time. | Ca. kl. 19.30 Oppmøtested Svare & Berg, hvis ikke annen beskjed blir gitt. | NB! Alle som har deltatt på rigging, montering og vakthold. Ingen dimiteres fra dugnaden før vi er sikre på å ha nok personell for å sikre at ingen blir stående alene med ryddejobben Lastebil + bil med tilhenger til retur av gjerder. Kolbjørn Henjum (hovedansvarlig) Reidar Stræte Ronny Syversen (med henger) Kjetil Kjærnes | Vi skaffer oss nøkkel til kommunens maskinstasjon for retur av gjerder |
| 15 | Retur av telt/materiell Ramirent/bord og stoler | 20.30 - ? | Steinar Johansen Transport | Dag har avtalt med transportør |