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Dugnadsliste med kommentarer.
TIRSDAG 11. AUGUST 2015
	Nr.
	Oppgave
	Tidspunkt og oppmøtested
	Navn
	Mine kommentarer

	1
	Henting av telt hos Joker Event i Elverum
Henting av materiell Ramirent
	Dagtid
	Steinar Johansen Transport

	Jeg avtaler direkte med transportør


	2
	Henting av bord og stoler
Vikingskipet


	16.00 – 18.00
	Steinar Johansen Transport
Tlf: 976 61 774
	I tillegg til gjerder skal vi i år låne alle bord og stoler hos HOA

Jeg avtaler direkte med transportør og HOA

	3
	Rigging av Scene


	18.00 - 22.00 Basarbygningen
	Erik Neby (Hovedansvar)
Gry Karina Kjølle
Stig Anders Stensby
Øystein Kjendlie


	Erik avtaler direkte med Ramirent
og transportør

	4
	Rigging av telt
Møblering av bord/stoler
	18.00 - 20.00
Fortauet ved Strandg.parken
	Jan Einar Bakken (Hovedansvar)
Terje Andreassen
Målfrid Narum
Lise Børresen
Ludvig Bjerke Narud
	Jan Einar skaffer seg info om montering i forkant

	5
	Henting av gjerder ved
Vikingskipet/Hamar kommune

	18.00 - 22.00
Kontakt Kolbjørn tlf: 997 46 355
	Kolbjørn Henjum (Hovedansvar)
Erstatter for Reidar
Ronny Syversen (tilhenger)
Kjetil Kjærnes
	En del gjerder skal også hentes på maskinstasjonen til Hamar komm etter nærmere avtale.
Disse må merkes med strips

	6
	Rigging av Kameraplattinger
	20.00-21.00
Storhamargata/Valuta/Skappelsgate/start
	Erik Neby 


	


	

ONSDAG 12. AUGUST 2015
	Nr.
	Oppgave
	Tidspunkt og oppmøtested
	Navn
	

	1
	Utplassering av skilt/sperremateriell

	08.00 – 09.00
	Hamar kommune kjører ut materiell til de stedene de skal settes opp tidlig onsdag morgen
De henter torsdag morgen
Bjørn Andersen
Dag Bjørnstad
	Vi trenger en som er hovedansvarlig for å sette opp sperremateriell ifølge skiltplanen.

	2
	Rigging av gjerder/montering av arenareklamer

Alle som skal drive med rigging i trafikkerte gater må ha refleksvester!
	10.00 – 14.00
	Bjørn Andersen (Hovedansvar)
+ 9 mann
Bjørn har avtalt med de det gjelder.

	

	3
	Assistent for lydmann Wangen onsdag morgen.
Bl.a. sjauing av materiell
	Lydmann:
Odd Wangen
Tlf:909 15 130
	Øivind Ranestad
Benjamin Bjørnstad Langli
	

	4
	Telt til Swix
Telt til løpere
Telt til pizza
	Kl 14.30:
Pizzanini
Hamar Skiklubb
Vang
Ottestad

	Jan Einar Bakken
Erik Neby
	

	5
	Montering av gummimatter ved Rema
	15.00 – 16.00

	Kolbjørn Henjum
Erik Neby (ansvar utstyr)
Stein Erik Strøm
Roy Andersen
	Vi trenger gummiklubber og kjegler til skille mellom inn/ut-baner. (Erik Neby?) 

	6
	Pizzabud 
(pizzaer hentes på Pizzanini)


	16.00 - 17.00

Ta kontakt med 
Atle Mathisen
Tlf: 913 40 132 for bestilling planlagtutover 


	Sverre Bang Støeng
Ivar Jevne Arnesen

	Jeg avtaler direkte med Pizzanini om servering for dugnadsgjengen
på rest. Onsdag formiddag
Lager også en liste om ca.-behov for pizzaer til henting. Ansvarlige må ta kontakt for ytterlige behov


	7
	Vakthold ved sperringer
	16.00 - 19.00

Oppmøtested Svare & Berg

	Jo Helgestad (Hovedansvarlig)
1. Per Utgard
2. Siv Jorun Nordlund
3. Heine Toftegaard
4. Trond Ellingsen
5. Reidar Seim
6. Pernille Bjørnstad
7. Torleiv Myre
8. Marianne Myklebust
9. Hilde Anette Neby
10. Tore Flermoen
11. Jon Håkon Øverhaug
12. Håkon Beitnes
13. Anne Marie Stenberg
14. Nina Søndmør
15. Ole Christian Bang
16. Ivar Lome
17. Anne Brit Skarderud
18. Astri Fagerhaug
19. Grunde Wahl
20. Terje Andreassen
21. Terje Sollien


	Res
Elin Græsli
[bookmark: _GoBack]André Kvarstad
Ruth Kvarstad



	8
	Assistent for Producer Erik Marthinsen

	16.00 - 19.30
Oppmøtested scenen ved Basarbygningen

	Benjamin Bjørnstad Langli
	

	9
	Ansvar for å få løperne inn i "mixed zone" etter målgang

	17.00 - 19.30
Møte Avle ved storskjermen
	Frode Haug 
Arne Arnesen




	

	10
	Ansvar for innsamling og sortering av startnumre etter målgang.  

Må ta med KGP-startnumrene hjem og vaske dem i etterkant
	17.00 - 19.30
Møte ved mål
	Undis Strøm
Hilde Martinsen



	Startnr. til ASKO-sprinten er engangs papirnr.

	 11
	Nedrigging sjauing av lydanlegg

	19.00 - 20.00

Møt ved scene rett etter løpet

	Lydmann Wangen (Hovedansvarlig)
Arne Arnesen
Ole Christian Bang

	

	12
	Premieutdeling på scenen

	19.00 – 2000

Møt ved scenen 
	Anne Guri Jevne
+ 2-3 yngre løpere
	

	13
	Forberedelser/gjennom-føring/opprydding serveringstelt.

	16.00- 21.00
Møte ved serveringsteltet i parken

	Ingrid Robøle (Hovedansvar)
Anne Guri Jevne
Else M Hagen


	

	14
	Opprydding/retur av materiell.
Tar ca 1- 1/2 time.

	Ca. kl. 19.30
Oppmøtested Svare & Berg, hvis ikke annen beskjed blir gitt. 
	NB! Alle som har deltatt på rigging, montering og vakthold. 

Ingen dimiteres fra dugnaden før vi er sikre på å ha nok personell for å sikre at ingen blir stående alene med ryddejobben



Lastebil + bil med tilhenger til retur av gjerder. 
Kolbjørn Henjum (hovedansvarlig)
Reidar Stræte 
Ronny Syversen (med henger)
Kjetil Kjærnes



	Vi skaffer oss nøkkel til kommunens maskinstasjon for retur av gjerder

	15
	Retur av telt/materiell Ramirent/bord og stoler
	20.30 - ?
	Steinar Johansen Transport
	Dag har avtalt med transportør



 





5

image1.wmf

